МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет»

(ВятГУ)

УТВЕРЖДАЮ

И. о. ректора ВятГУ

_________________ В. Н. Пугач

«__»__________________ 2016 г.

М.П.

          - ЗАДАНИЕ

          - автору (руководителю) проекта на 2016 год

Наименование проекта: «Создание универсальной масштабируемой технологии приготовления несертифицируемых биокомпонетов и биопрепаратов для решения народнохозяйственных задач».

Руководитель проекта: Русских Владимир Михайлович.

Киров 2016

1. Предмет задания

1.1. Вятский государственный университет поручает Русских Владимиру Михайловичу, главному конструктору конструкторско-технологической лаборатории проектирования пищевых и биотехнологических процессов, выполнение работ по проекту «Создание универсальной масштабируемой технологии приготовления несертифицируемых биокомпонетов и биопрепаратов для решения народнохозяйственных задач».

1.2. Предметом Задания является выполнение проекта по указанной в п. 1.1. теме в соответствии с техническим заданием.

1.3. Срок выполнения работ с 23.11.2016 г. по 20.03.2017 г.

1.4. Стоимость работ по настоящему проекту в соответствии с утвержденным объемом финансирования составляет два миллиона рублей.

1.5. Общая стоимость проекта может быть изменена университетом, исходя из фактически получаемых средств или на основании решения конкурсной комиссии по отбору научных проектов.

1.6. Исполнитель обязан:

- обеспечить целевое и эффективное использование средств университета, выделенных на выполнение проекта;

- своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи работ, устранить допущенные по его вине недостатки в выполненных работах, а также ошибки в расчетах и выводах, которые могут повлечь отступления от требований Задания.

2. Техническое задание на выполнения проекта

2.1. Характер НИР и ОКР: прикладное научное исследование.

2.2. Автор (руководитель) проекта: Русских Владимир Михайлович

кафедра: ______________________________, институт: _____________________________,

факультет: _______________________________.

Тел.: 47-20-84, e-mail: ___________________________________.

2.3. Имеющийся научный задел:

В результате многолетних исследований разработана практически единая схема технологического процесса, включающего следующие стадии:

– приготовления жидких и плотных питательных сред для выращивания культур микроорганизмов;

– приготовления рабочей культуры;

– приготовления биомассы микроорганизмов, продуктов, продуцируемых микробными клетками (ферменты, аминокислоты и др.), составляющих основу биологических препаратов;

– приготовления готовой формы создаваемого продукта;

– проведения контроля качества готовой продукции.

Это определяет возможность создания участка унифицированной технологии приготовления несертифицируемых биокомпонентов и биопрепаратов для решения народнохозяйственных проблем.

2.4. Цель работы: Разработка масштабируемых унифицированных малозатратных технологий, обеспечивающих выпуск биологических препаратов, в том числе для импортозамещения.

2.5. Место проведения работы: ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Научно-образовательный центр «Внедрения биотехнологии».

2.6. Краткое описание работы:

Основным направлением работ по предлагаемому проекту является разработка технологий приготовления биологических препаратов для решения народно-хозяйственных задач в области экологии, сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, приготовления продуктов питания, что определяется разнообразием свойств полезных микроорганизмов. При этом конечным биологическим продуктов являются как сами микробные клетки, так и продукты, синтезируемые ими ― ферменты, витамины, антибиотики, аминокислоты.

2.7. Ожидаемые результаты НИР и ОКР:

Созданный участок культивирования позволит нарабатывать экспериментальные партии несертифицируемых биокомпонентов и биопрепаратов, осуществить масштабный переход к выпуску продуктов в производственных условиях.

2.8. Научная, научно-техническая и практическая значимость ожидаемых результатов:

В результате выполнения работ будет создан технологический участок, основными элементами которого являются аппараты-культиваторы БИОР-0,1 и БИОР-0,25, позволяющие в асептических условиях нарабатывать экспериментальные партии несертифицируемых продуктов биотехнологического синтеза и отрабатывать технологию получения препаратов на основе непатогенных микроорганизмов.

2.9. Предполагаемое использование результатов работы:

Выполнение проекта обеспечит:

- - разработку и выпуск новых эффективных средств по проведению мероприятий связанных с:

- восстановлением нефтезагрязненных почв;

- защитой растений и очисткой водоемов;

- сохранением кормов при силосовании;

- компостированием сельскохозяйственных отходов, что расширяет перечень биологических препаратов, используемых для решения перечисленных задач;

- - выпуск безлактозной молочной продукции производимой в России, которая в нашей стране в настоящее время не выпускается;

- -снижение экологической нагрузки молочной сыворотки на очистные сооружения при производстве молочной продукции, сыров;

- - снижение себестоимости дрожжей в 1,5 – 2,0 раза за счет использования молочной сыворотки, гидролизованной β-галактозидазы;

- - повышение питательной ценности зерна ржи, используя обработку рожьсодержащего комбикорма энзимной композицией, что повышает валовый надой молока на 3-5%;

- разработку компонентного состава заквасок для производства молочных продуктов и технологию их приготовления, что обеспечит повышение количества выпускаемой молочнокислой продукции на 20%.

  - Календарный план выполнения работы:

| Наименование этапов выполнения работы | Сроки выполнения работы | Планируемые научные результаты | Отчетная научно-техническая документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание участка культивирования для приготовления несертифицируемых биокомпонентов и биопрепаратов. | 23.11.2016 — 31.01.2017 | Обоснование состава аппаратурно-технологической линии | Аннотированный отчет. |
| 2. Наработка экспериментальных серий факультативно-анаэробных микроорганизмов. | 01.02.2017 — 20.03.2017 | Проект технологической инструкции по наработке факультативно-анаэробных микроорганизмов. | Заключительный научно-технический отчет. |

3. Смета расходов

| Код по КОСГУ | Наименование | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 211 | Заработная плата | - |
| 212 | Прочие выплаты | - |
| 213 | Начисления на оплату труда | - |
| 221 | Услуги связи | - |
| 222 | Транспортные услуги | 15 000 |
| 226 | Прочие услуги -ремонтные и монтажные работы по подготовке технологического оборудования | 400 000 |
| 290 | Прочие расходы монтажные работы по установке и коммутированию оборудования; пуско-наладочные работы по запуску АТЛ с получением трех партий готового продукта; налоговые отчисления | 100 000 125 000 260 000 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств | - |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов запасные и составные части для технологического оборудования; сырье, материалы, реактивы для технологических целей | 1 003 000 97 000 |
| 900 | Итого | 2 000 000 |

  - Перечень научной, технической, методической и другой документации, представляемой по окончании работы

Проект технологической инструкции по наработке факультативно-анаэробных микроорганизмов;

Заключительный научно-технический отчет.

Автор (руководитель) проекта                                  _____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)